**ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 декабря 2020 года N 431-р

[Об утверждении комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" на 2021 - 2023 годы]**

(с изменениями на 1 апреля 2022 года)

(в ред. [Распоряжения Правительства Алтайского края от 01.04.2022 N 92-р](https://docs.cntd.ru/document/578192125))

В целях реализации в 2021 - 2023 годах в Алтайском крае федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 N 16, с учетом соглашения о взаимодействии по реализации национального проекта "Образование" в Алтайском крае между проектным офисом национального проекта "Образование", Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Алтайского края:

1. Утвердить комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" на 2021 - 2023 годы (приложение).

2. Определить региональным координатором, ответственным за создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста", Министерство образования и науки Алтайского края.

3. Признать утратившим силу [распоряжение Правительства Алтайского края от 04.07.2019 N 246-р](https://docs.cntd.ru/document/561423902).

Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края
В.П.ТОМЕНКО

 **Приложение**

Утвержден
Распоряжением
Правительства Алтайского края
от 30 декабря 2020 г. N 431-р

 **КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И МАЛЫХ ГОРОДАХ, ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ "ТОЧКА РОСТА" НА 2021 - 2023 ГОДЫ**

(в ред. [Распоряжения Правительства Алтайского края от 01.04.2022 N 92-р](https://docs.cntd.ru/document/578192125))

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| N | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Определены:ответственный за создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" (далее - "центры "Точка роста") на территории Алтайского края (далее - "региональный координатор"); комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию центров "Точка роста" на 2021 - 2023 годы | региональный координатор | распоряжение Правительства Алтайского края | 31.12.2020 |
| 2. | Утверждены:должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров "Точка роста"; показатели деятельности центров "Точка роста"; типовое Положение о деятельности центров "Точка роста" на территории Алтайского края; перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров "Точка роста" | региональный координатор | приказ Министерства образования и науки Алтайского края | 31.12.2020 |
| 3. | Сформирован и согласован инфраструктурный лист в соответствии с методическими рекомендациями по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей, направленными [письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 01.11.2021 N ТВ-1913/02 "О направлении методических рекомендаций"](https://docs.cntd.ru/document/727070729#64S0IJ) (далее - "методические рекомендации") | региональный координатор; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение "Фонд новых форм развития образования" (далее - "федеральный оператор") | приказ Министерства образования и науки Алтайского края | согласно графику, направляемому федеральным оператором |
| 4. | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров "Точка роста" | региональный координатор | извещения о проведении закупок | согласно графику, направляемому федеральным оператором |
| 5. | Сформированы проекты зонирования центров "Точка роста" | региональный координатор | приказ Министерства образования и науки Алтайского края | согласно графику, направляемому федеральным оператором |
| 6. | Начало работы центров "Точка роста" | региональный координатор | информационное освещение в средствах массовой информации | согласно графику, направляемому федеральным оператором |
| 7. | Мониторинг работ по приведению площадок центров "Точка роста" в соответствие с методическими рекомендациями | региональный координатор | по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором | 25.08.2021, далее - ежегодно |
| 8. | Мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста" | региональный координатор, федеральный оператор | отчет о выполнении показателей в адрес федерального оператора | 01.10.2021, далее - ежеквартально в течение двух лет |